Prosjektstyringsplan

for

Kvantitativ dimensjonering av røykdykkerbekledning under usikker etterspørsel – et case fra Rogaland Brann og Redning IKS

2026.02.16

Utarbeidet av:

Rune Grødem

Autorisert av:

[Sponsor]

Innhold

Contents

Sammendrag	1

Behov	1

Sponsor	1

Kunde	1

Forretningscase	2

Alternativer	2

Forutsetninger	2

Gevinster	2

Kostnader	2

Analyse	2

Omfang	3

Mål	3

Krav	3

Løsning	3

Arbeidsnedbrytningsstruktur	4

Omfangsverifikasjon	4

Fremdrift	6

Avhengighetsdiagram	6

Gantt-plan	6

Kritisk linje	6

Milepæler	7

Ressursindikator (LLI)	8

Kostnadsfordeling per leveranse	8

Ressurskostnader	8

Kostnadskurve	8

Risiko	9

Prosess for risikostyring	9

Risikoregister	9

Saker	11

Interessenter	12

Ressurser	13

Prosjektteam	13

Ressursbelastning	13

Kritiske ressurser	14

Kommunikasjon	15

Ukentlige saksstatusmøter	15

Månedlige prosjektgjennomganger	15

Møter i endringskontrollstyret	16

[Other Kommunikasjon]	16

Kvalitet	17

Fagfellevurderinger	17

Uformelle fagfellevurderinger.	17

Formelle fagfellevurderinger	18

Brukerreviews	18

Anskaffelser	21

Endringskontrollprosess	22

Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for prosjektet «Dimensjonering av røykdykkerbekledning under usikker etterspørsel». Prosjektet gjennomføres i LOG650 som et prosjektorganisert forskningsarbeid, der hovedleveransen er en vitenskapelig rapport med tilhørende kvantitativ modell implementert i kode. Planen dokumenterer baselines for omfang, fremdrift, risiko og ressurser, og etablerer arbeidsrutiner for kontinuerlig skriving og tidlig faglig forankring.

Prosjektet bygger på en godkjent proposal som beskriver behovet for en kvantitativ beslutningsmodell som balanserer operativ beredskap (service-level) og ressursbruk, med Rogaland Brann og Redning IKS som case.

Arbeidsflyten følger emnets faste struktur: problemstilling → modell → metode → implementasjon → analyse, der prosjektet i planleggingsfasen avklarer hvilke modellfamilier fra pensum som er mest relevante, samt datakilder, antagelser og avgrensninger. Litteratursøk og rapportskriving startes tidlig og videreføres iterativt gjennom semesteret for å sikre faglig forankring og god prosess.

Behov

Rogaland Brann og Redning IKS (RogBR) må sikre høy tilgjengelighet på kritisk røykdykkerbekledning. Dagens praksis beskrives i proposal som i stor grad basert på tommelfingerregler og lokal erfaring, og kan gi enten overbeholdning (unødvendig kapitalbinding) eller underbeholdning (operativ risiko). Prosjektet skal etablere et kvantitativt beslutningsgrunnlag ved å modellere samspillet mellom (i) usikker etterspørsel, (ii) vaskekapasitet som mulig flaskehals, og (iii) valgt lagerpolicy (personlig utstyr vs. pool/hybrid).

Sponsor

[Sponsor] er sponsor for dette prosjektet, ansvarlig for prosjektbudsjettet og myndighet for godkjenning av denne prosjektplanen og eventuelle endringer under gjennomføringen.

Kunde

[Kunde] representerer sluttbrukerne av prosjektet, har deltatt i definisjon av prosjektomfanget og vil være ansvarlig for godkjenning av kravene og aksept av de endelige leveransene.

[Én lederrepresentant for hvert omfangsområde dersom det er mer enn ett. For større prosjekter kan flere personer inngå. Legg ved referansemateriale ved behov, for eksempel stillingsbeskrivelser eller prosessdokumenter, der dette er relevant.]

Forretningscase

Forretningscase-analysen fra initieringen er revidert for å reflektere resultatene fra prosjektplanleggingen. Oppsummert indikerer analysen i planleggingsfasen at prosjektet er begrunnet fordi [positiv nytte-/kostnadsratio (BCR), avkastning på investering (ROI) eller netto nåverdi (NPV) med årstall der relevant].

Alternativer

Følgende alternativer ble vurdert:

[Kort opplisting av alternativene som ble vurdert, og begrunnelse for hvorfor de ble forkastet eller valgt. Dette inkluderer ofte tre alternativer: (a) status quo (forkastet fordi kostnadene eller tapt mulighet er for høy), (b) et fornuftig alternativ med best verdi med rimelige kostnader og gode gevinster, (c) et høy-kost alternativ som viser at det er for dyrt og som understreker at alternativ (b) er et nøye vurdert bestvalg.]

Forutsetninger

Forretningscaset er basert på følgende forutsetninger:

[Forutsetninger and references to supporting documents on which the business case depends.]

Gevinster

Gevinstene forventes å være som følger ...

[Økning i inntekter, effektivitet, produktivitet, reduksjon eller unngåelse av kostnader.]

Kostnader

Kostnadene er estimert til å være som følger ...

[Ved en sammenligning med et lignende prosjekt, eller et enkelt og overordnet estimat av personkostnader, materialer og tjenester.]

Analyse

Sammenligningen av gevinster og kostnader viser at det valgte alternativet har en positiv [nytte-/kostnadsratio (BCR) eller avkastning på investering (ROI) eller netto nåverdi (NPV), med årstall der det er relevant].

Omfang

Denne seksjonen beskriver prosjektomfanget for [ABC], inkludert prosjektmål, forutsetninger, begrensninger, krav og arbeidsnedbrytningsstruktur som definerer alle leveranser som skal produseres i prosjektgjennomføring og avslutning. Den beskriver også prosessen som skal brukes for omfangsverifikasjon.

All planlegging av prosjektets fremdriftsplan, budsjett og risiko som beskrives i resten av dette dokumentet, er basert på denne omfangsdefinisjonen.

Aktuell status for omfangsfremdrift skal rapporteres hver måned til sponsor, kunde og andre relevante interessenter i den månedlige prosjektgjennomgangen beskrevet i seksjon 9 – Kommunikasjon.

Endringer i prosjektomfanget etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Mål

Prosjektmålet er å utvikle og dokumentere en kvantitativ beslutningsmodell som gir anbefalt dimensjonering av røykdykkerbekledning for RogBR, slik at ønsket service-level (minimum 99,x %, endelig nivå fastsettes i samarbeid med RogBR) kan oppnås til lavere eller lik totalkostnad enn dagens praksis, eller alternativt dokumentere tydelig trade-off mellom kostnad og tilgjengelighet.

Krav

Prosjektet skal:

- Dokumentere dagens prosessflyt og lagerpolicy (personlig/pool/hybrid) for røykdykkerbekledning i RogBR, inkludert relevante prioriteringsregler ved konkurrerende behov.

- Etablere og beskrive datagrunnlaget (kilder, periode, variabler, datakvalitet, behandling av rådata), der bedriftsdata prioriteres, alternativt eksisterende datasett, og genererte data kun ved behov.

- Avklare og begrunne modellvalg fra pensum/kompendiet (modellkandidater), og beskrive modellens parametere, beslutningsvariabler, målsetting og begrensninger.

- Implementere modellen i kode (typisk Python) og utføre analyse med dokumentert validering/robusthetssjekk.

- Skrive rapport fortløpende med tydelig skille mellom modell/metode og resultater/diskusjon, og med korrekt og konsistent kildebruk.

Løsning

Løsningen består av:

- Casebeskrivelse av RogBR (kontekst, prosessflyt, nøkkeltall og utfordring) som underbygger valg av problemstilling og metode.

- Datamodell og datagrunnlag (BRIS-data 2021–2025, telleliste/beholdning, vaskekapasitet/ledetider og eventuelle intervju-data for nettverk/pool-struktur).

- Modellkandidater fra pensum (avklares i fase 2):

  - Stokastisk lagerstyring (sikkerhetslager/service-level-styrt dimensjonering; (Q,R)-logikk eller tilsvarende policy-sammenligning).

  - Kø-/kapasitetsmodellering av vask som flaskehals (vaskekapasitet, gjennomløpstid, nedetid), som input til tilgjengelighet/turnaround. (Dette er eksplisitt i proposal.)

  - Simulering (Monte-Carlo / diskret hendelse) for å beregne service-level, mangeltilfeller og trade-off under realistisk variasjon og konkurrerende bruk mellom stasjoner/pools.

- Implementasjon og analyse i Python, inkludert validering, sensitivitetsanalyse og dokumentasjon av usikkerhet der relevant.

- Rapport (hovedleveranse) + vedlegg (kode, databeskrivelser, antagelser, ekstra figurer/tabeller).

Arbeidsnedbrytningsstruktur

Arbeidet brytes ned i leveranser som følger emnets faste arbeidsflyt (problemstilling → modell → prosess → metode/implementasjon → analyse), og planlegges slik at litteratursøk og rapportskriving starter tidlig og skjer iterativt.

Hovedleveranser i planleggingsfasen (fase 2):

- L1: Avklart problemstilling + mål + avgrensninger (oppdatert fra proposal)

- L2: Modellkandidat-liste fra pensum + beslutning om valgt modelltilnærming (inkl. antagelser)

- L3: Litteratursøk v1 (kjerneartikler + posisjonering av prosjektet)

- L4: Case/flyt “dagens system” (prosesser, pool-struktur, vask, nøkkeltall)

- L5: Dataplan (datakilder, variabler, kvalitet, rådatahåndtering)

Omfangsverifikasjon

Alt arbeid som leveres inn i sluttproduktet skal verifiseres både av prosjekteamene som har produsert leveransene, og gjennom uavhengig verifikasjon fra QA-organisasjonen, for å sikre at leveransene er i samsvar med alle krav og er egnet for formålet – dvs. i stand til fullt ut å dekke behovet de var ment å tilfredsstille.

Før hver leveranse ferdigstilles skal prosjekteamene først verifisere eget arbeid for å sikre at det er feilfritt og oppfyller alle prosjektkrav, før det sendes videre til QA for verifikasjon. Leveranse-eierne skal ikke basere seg på QA-prosessen for å finne avvik og feil.

Kvalitetssikring (QA) skal deretter gjennomføre formell verifikasjon for å bekrefte at prosjektleveransene er korrekt bygget og konfigurert. Eventuelle avvik eller mangler skal dokumenteres, og korrigerende tiltak skal defineres av leveranse-eier. Korrigeringene skal gjennomføres så raskt som rimelig av leveranse-eierne, og deretter re-verifiseres av QA. En leveranse skal ikke passere verifikasjon før QA-organisasjonen formelt bekrefter at alle avvik er håndtert og at arbeidet er klart til å gå videre til neste steg.

Verifikasjoner kan gjennomføres gjennom inspeksjoner, demonstrasjoner, analyser eller tester, avhengig av hva som er hensiktsmessig. Verifikasjoner skal gjennomføres gjennom hele prosjektet etter hvert som enkeltdeler, utkast, versjoner, inkrementer eller sprinter ferdigstilles, for å avdekke avvik og muliggjøre korrigering lenge før endelig leveranse etableres som baseline.

Der det er mulig skal scenario-basert verifikasjon benyttes, der verifikasjonen gjennomføres i konteksten av et eksempel på faktisk bruk av leveransen. Dette gir mest mulig realistisk verifikasjon av at leveransen oppfyller kravene, og gjør det samtidig tydelig at arbeidet er egnet for formålet. De fremtidige forretningsprosessene (to-be) som utvikles som del av prosjektets første steg, vil være grunnlaget for disse scenarioene der det er relevant.

Der det er relevant skal terskler for avvik og feil etableres for å tillate at mindre avvik kan korrigeres i støtte-/driftsfasen, samtidig som arbeidet kan gå videre til neste steg. Når denne tilnærmingen vurderes som hensiktsmessig, skal QA samarbeide med prosjektgruppen og kunde-/brukergrupper for å etablere kriterier etter følgende struktur:

- Det må være null kategori 1-saker – som påvirker kjernefunksjonalitet.

- Det må være færre enn N (f.eks. 3) kategori 2-saker – der det finnes en workaround som er akseptabel for kunderepresentanten inntil saken er rettet innen rimelig tid.

- Det må være færre enn M (f.eks. 5) kategori 3-saker – mindre brukervennlighetsavvik som ikke hindrer bruk, og som kunderepresentanten godtar kan håndteres i støtte/driftsfasen eller i neste prosjektfase.

Der tersklene over vurderes som nyttige for vurdering av leveranser, skal de avtales og dokumenteres under testplanleggingen før leveransetesting starter.

Fremdrift

Denne seksjonen dokumenterer fremdrifts-baselinen for [ABC], der prosjektarbeidet definert i WBS mappes mot kalenderen for å fastslå prosjektets varighet og den kritiske linjen som styrer sluttdatoen.

Planlogikken er beskrevet i seksjon 3.1 – Avhengighetsdiagram. Avhengighetsdiagrammet, mappet mot kalenderen og med total prosjektvarighet, er gitt i seksjon 3.2 – Gantt-plan. Den kritiske linjen som styrer prosjektvarighet og sluttdato er gitt i seksjon 3.3 – Kritisk linje. Viktige milepæler er dokumentert i seksjon 3.4 – Milepæler.

Aktuell status for fremdriften skal rapporteres hver måned til sponsor, kunde og andre relevante interessenter i den månedlige prosjektgjennomgangen beskrevet i seksjon 9 – Kommunikasjon.

Endringer i fremdriftsplanen etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Avhengighetsdiagram

Avhengighetsdiagrammet for [ABC] dokumenterer gjennomføringslogikken for prosjektet, ved å flytskjeme leveransene for å vise avhengigheter mellom dem og rekkefølgen prosjektarbeidet skal utføres i.

Prosjektleder og faglederne gjennomførte flere planleggingsiterasjoner for å etablere et komplett og korrekt avhengighetsdiagram som dokumenterer sammenhengene mellom alt prosjektarbeid.

Dette avhengighetsdiagrammet gir den logiske strukturen for prosjektarbeidet, som deretter mappes til kalenderen slik det fremgår av Gantt-planen i neste seksjon.

[Avhengighetsdiagram-figur, eller referanse til fullstørrelseseksemplar i et vedlegg eller vedlegg om nødvendig.]

Gantt-plan

Fremdriftsplanen er etablert i MS Project og baseres på WBS-leveransene. Planen inkluderer milepæler for godkjenning av prosjektplan og Gantt innen frist, og legger opp til at tidlige leveranser inkluderer introduksjon/problemstilling-utkast, litteratursøk og data/case-grunnlag, før hovedtyngden i fase 3 brukes på modellering, implementasjon og analyse.

Kritisk linje

Et utdrag av [ABC] sin Gantt-plan som viser kun leveransene på prosjektets kritiske linje, er vist nedenfor. Leveransene er listet i rekkefølge etter ferdigdato og viser arbeidet som driver prosjektets varighet og sluttdato i den kalenderrekkefølgen det er planlagt å fullføre.

Det er avgjørende å levere dette arbeidet i henhold til plan for å unngå forsinkelser i hele prosjektet, og dette skal være et særlig fokusområde for prosjektleder og delprosjektledere. Ressurser skal omdisponeres fra arbeid utenfor kritisk linje til leveranser på kritisk linje der det er praktisk mulig, dersom arbeidet på kritisk linje krever ekstra ressurser for å opprettholde planlagt fremdrift.

[Et utdrag av Gantt-planen som viser kun arbeid på kritisk linje, vanligvis sortert i kalenderrekkefølge. En tabell over arbeidet på kritisk linje kan også inkluderes i denne seksjonen, normalt sortert etter startdato i kalenderrekkefølge.]

Milepæler

  M1: Godkjent proposal (fase 1)

  M2: Litteratursøk v1 + rapportskjelett etablert (tidlig fase 2)

  M3: Godkjent prosjektplan + godkjent Gantt (frist 9. mars)

  M4: Godkjent hovedutkast + gjennomført peer review (slutten av fase 3)

  M5: Ferdigstilt rapport + muntlig eksamen (fase 4)

Ressursindikator (LLI)

Prosjektet har ikke økonomisk budsjett som styringsparameter (studentprosjekt). I stedet benyttes en intern ressursindikator for arbeidsbelastning: Livsglede- og vilje-til-å-leve-indeks (LLI).

LLI-prinsipp: Indeksen starter på 100 ved prosjektstart og brukes som et styringsorientert mål på kognitiv belastning i prosjektgjennomføringen. Hensikten er å synliggjøre at prosjektet krever jevn innsats og struktur over tid (unngå skippertak), og å gjøre belastningsdrivere eksplisitte i planleggingen.

Fase-2-planlegging

Eksempel på LLI-forbruk per aktivitet (kan justeres):

- Systematisk litteratursøk uten relevante treff: −5

- Datavask/rydding med manglende felter: −8

- Omformulering av problemstilling etter veiledning: −10

- Modellvalg avklart og dokumentert: +5

- Kodepipeline kjører end-to-end med validering: +10

LLI loggføres kort i ukentlige statusnotater og brukes til å identifisere behov for avgrensning, prioritering eller ekstra veiledning.

Kostnadsfordeling per leveranse

Delprosjektlederne utarbeidet en detaljert aktivitetsnedbrytning for hver av sine leveranser, inkludert alle ressurser, materiell og tjenester som kreves for å produsere leveransene, for å få komplette kostnadsestimater for alle arbeidselementer.

En fordeling av prosjektkostnaden per leveranse er gitt i tabellen nedenfor.

[En oversikt over kostnaden for hver leveranse. For større prosjekter med mange leveranser kan dette være på WBS-sammendragsnivå (som grupperer flere leveranser), med henvisning til kostnadskolonnen i Gantt-planen eller til vedlegg/vedlagt dokument for kostnadsfordelingen ned til enkeltleveransenivå.]

Kostnadskontoer som skal brukes til å spore alle kostnadsutgifter for hver leveranse ble tildelt av finansavdelingen, og kan finnes i kostnadskontokolonnen i WBS-ordlisten.

Ressurskostnader

En oversikt over kostnadene for ressursene som brukes i [ABC]-prosjektet er gitt i tabellen nedenfor, inkludert summering av kostnader per hovedressurstype. Satsen for personellressurser er fullt belastet midtpunkt for hver arbeidskategori, inkludert indirekte kostnader og overhead.

[Kostnad per enhet eller tid for de ulike ressursene som brukes i prosjektet.]

Kostnadskurve

En tidsfaset oppsummering av planlagt budsjettforbruk gjennom kalenderen er gitt nedenfor.

[For større prosjekter, en graf som viser forventede utgifter over tid, noen ganger med eventuelle grenser for regnskapsåret.]

Risiko

Denne seksjonen beskriver risikostyringsprosessen for [ABC] og gir en kopi av risikoregisteret som baseline. Totalt planlagt risikobudsjett er [DD] dager og [$$$], og er inkludert i prosjektets baseline for budsjett og fremdrift.

Prosess for risikostyring

Risikoregisteret og tilhørende risikobudsjett ble utarbeidet av prosjektleder og prosjektledere for delområder, og forbedret iterativt gjennom planleggingsfasen. Risikoer ble identifisert ved å gå gjennom alle punkter i vår standard risikosjekkliste, ved å se på risikoplanlegging og erfaringer fra tidligere lignende prosjekter, samt ved konsultasjon med prosjektgruppen. Risikoene ble kvantifisert, tiltak ble utarbeidet for å unngå eller redusere risikoene så langt som mulig, beredskapsplaner ble utarbeidet for å håndtere hendelsen dersom risikoen likevel inntraff, og et endelig kvantifisert risikobudsjett ble etablert som baseline.

Sannsynlighet og tidsestimater for risikoene ble utviklet av prosjektgruppen basert på tidligere erfaring og ved bruk av Delphi-estimering. Kostnadsestimatene ble utviklet gjennom en kostnadskonsekvensanalyse som funksjon av estimert forsinkelsestid, og med hensyn til andre relevante kostnader.

Prosjektleder for [ABC] har ansvar for forvaltning av risikobudsjettet og for at prosjektet gjennomføres med ønsket resultat. Eiership til enkeltstående risikoer er lagt til det nivået som er nærmest og best i stand til å håndtere risikoen. Risikoregisteret skal gjennomgås ved slutten av hvert ukentlige statusmøte. Risikoutløsere skal overvåkes av risiko-eierne, og tiltak skal iverksettes proaktivt for å unngå eller redusere risiko der det er mulig. Risikotiltaksplaner skal revideres og forbedres gjennom hele prosjektet ved behov. Midler skal tas fra risikobudsjettet for å finansiere proaktive tiltak som gir størst mulig risikoreduksjon så tidlig som mulig. Dersom det blir tydelig at en risiko ikke kan unngås, skal beredskapsplanene aktiveres.

Prosjektleder er autorisert signeringsmyndighet for uttak fra risikobudsjettet i kroner. For å hente midler fra budsjettet skal prosjektleder sende inn et begrunnelsesskjema for uttak til [ABC] sin økonomikontroller, der status for den planlagte risikoen som midlene brukes til dokumenteres fullt ut, eller hvorfor midlene trengs for en uforutsett risiko, hvilke alternativer til uttak fra risikobudsjettet som er vurdert og funnet uegnet, samt begrunnelse for beløpet som tas ut. Beløp som overstiger 10 % av opprinnelig risikobudsjett-baseline krever i tillegg godkjenning fra finansdirektør (VP Finance).

Risikotidsbufferen er planlagt i henhold til prinsippene for Critical Chain Management, som én samlet buffer før den kritiske kundehendelsen hvis planlagte dato skal beskyttes mest. Denne hendelsen ble identifisert som rett før oppstart av pilotutrulling av den første produksjonslinjen.

Aktuell status for risikobudsjettet skal rapporteres hver måned til sponsor, kunde og andre relevante interessenter i den månedlige prosjektgjennomgangen beskrevet i seksjon 9 – Kommunikasjon.

Eventuelle økninger i risikobudsjettet etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Risikoregister

[ABC] sitt risikoregister, som viser kjente prosjektrisikoer, estimerte konsekvenser for tid og kostnad, eier, utløsere, tiltak og beredskapsplan, finnes på de følgende sidene. Totalt planlagt risikobudsjett på [DD] dager og [$$$] er gitt i siste rad i risikoregisteret, som summerer beløpene som er estimert nødvendig for hver enkelt risiko.

Det fullstendige risikoregisteret finnes også i vedlagt dokument [ABC Risikoregister]. Det fullstendige risikoregisteret gir også tilleggsinformasjon om kvantifiseringsvurderingen før risikotiltaksplanleggingen ble anvendt.

[Risikoregisteret her, eventuelt i liggende format, eller i et vedlegg, med en separat vedlagt fil dersom det er flere kolonner enn det som får plass i dette dokumentet. For mindre prosjekter kan man i stedet sette av f.eks. 10 % eller 15 % som erfaring tilsier er best, og oppgi dette i denne seksjonen.]

Saker

Nødvendige ressurser, fremdrift og budsjett for å håndtere alle forventede prosjektsaker er bygget inn i baselineplanen, med følgende saker fortsatt uavklart og som må løses under gjennomføringen.

[Kjente problemer på prosjektnivå (ikke risikoer) som fortsatt er uløste ved planleggingens slutt og som må løses under implementeringen. Vanligvis, hvis de ikke allerede er inkludert i planen med tilhørende kostnader og tid, består de av problemer utenfor prosjektets omfang og som skal håndteres av kunden eller et eksternt byrå.]

Interessenter

Denne seksjonen beskriver de viktigste interessentene for [ABC]. Prosjektets interessenter påvirkes av og kan påvirke prosjektet, og er derfor inkludert i definisjon av prosjektomfang og utvikling av prosjektplanen, og vil inngå i regelmessig kommunikasjon etter hvert som prosjektet utvikler seg. De viktigste interessentene, med rolle, hovedbehov, prioriteringer og planlagt kommunikasjon, er beskrevet i interessentregisteret nedenfor.

[Avdelinger, organisasjoner og etater som kan påvirke eller påvirkes av prosjektet, med navn på én representant som er ansvarlig for koordinering med prosjektet, deres rolle, hovedbehov, prioriteringer (omfang, fremdrift, budsjett) og planlagt kommunikasjon. List også opp ansvar hos nøkkelinteressenter som må bidra til prosjektet – ressurser, finansiering, gjennomganger, sertifiseringer osv.]

Ressurser

Denne seksjonen beskriver prosjektteamet, gir en ressursbelastning over tid, og beskriver planene for håndtering av kritiske ressurser som kreves for å gjennomføre [ABC]-prosjektet.

Prosjektteam

Prosjektteamet som skal gjennomføre [ABC]-prosjektet er vist i organisasjonskartet nedenfor.

[Organisasjonskart som viser sponsoren øverst, deretter prosjektlederen og deretter lederne på tredje nivå, muligens med bokser som indikerer team på fjerde nivå.]

På grunn av den kritiske betydningen [ABC]-prosjektet har for virksomheten, er de utpekte delprosjektlederne de mest senior og erfarne medarbeiderne fra hver avdeling. Delprosjektlederne rapporterer direkte til prosjektleder for gjennomføring av prosjektet, og har ansvar for å lede alt arbeid og teammedlemmer innen sitt fagområde. Leveransene som hver delprosjektleder er ansvarlig for, er listet i eier-kolonnen i WBS-ordlisten (WBS-ordliste).

De ulike arbeidsteamene på operativt nivå hentes fra matriseorganisasjonen, dvs. fra virksomhetens funksjonsavdelinger. For å sikre at det ikke oppstår forsinkelser, skal alle teammedlemmer være allokert på fulltid til dette prosjektet i periodene de trengs.

Roller og ansvar for prosjektsponsor, prosjektleder og delprosjektledere er beskrevet i tabellen nedenfor.

| Name | Role | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| [Sponsor] | Prosjektsponsor | • Godkjenning av prosjektplanen, omfang, fremdriftsplan, budsjett og risikobudsjett. • Godkjenning av endringer i planens baseline når prosjektet er i gang. • Lede de månedlige prosjektgjennomgangene. • Sikre fortsatt støtte i virksomheten. • Løse saker som prosjektleder ikke kan løse. |
| [Prosjektleder] | Prosjektleder | • Utarbeide en komplett, korrekt og realistisk prosjektplan. • Lede prosjektet for å oppnå best mulig måloppnåelse mht. omfang, fremdrift, budsjett og risiko. • Lede delprosjektlederne. • Sikre at prosjektresultatet er egnet for formålet og fullt ut oppfyller interessentenes forventninger. • Formell statusrapportering av prosjektets fremdrift én gang per måned. • Gjennomføre de månedlige prosjektgjennomgangene og presentere prosjektstatus for sponsor og nøkkelinteressenter. • Lede det ukentlige saksstatusmøtet. |
| [Lead] |  |  |
| [Lead] |  |  |
| [Lead] |  |  |

Ressursbelastning

Følgende graf viser ressursbelastning målt i timer for arbeidskategoriene [kategorier] gjennom prosjektets løpetid.

[Ressursbelastningsgrafer, enten totalt (inkludert alle personellressurser) eller fordelt på arbeidskategorier. Mye av denne informasjonen finnes i ressursplanleggingsverktøyet, men et utdrag kan være nyttig for interessentene som leser planen.]

Kritiske ressurser

Følgende ressurser er vurdert som kritiske for suksess i [ABC]-prosjektet:

[Liste over kritiske ressurser, med begrunnelse for at de anses som kritiske, for eksempel at de er etterspurt og/eller vanskelige å anskaffe, og planer for å administrere/anskaffe/erstatte etter behov.]

Kommunikasjon

Denne seksjonen beskriver planlagt formell kommunikasjon etter hvert som [ABC]-prosjektet gjennomføres.

Formell prosjektkommunikasjon skal bestå av ukentlige saksstatusmøter, månedlige prosjektgjennomganger, møter i endringskontrollstyret og [annen planlagt kommunikasjon]. De følgende seksjonene gir mer informasjon.

Ukentlige saksstatusmøter

Formålet med det ukentlige saksstatusmøtet er å gi et fast kommunikasjonspunkt for kjerneteamet, der man diskuterer prosjektets saker og risikoer, koordinerer videre tiltak ved behov, og opprettholder fremdrift og momentum i prosjektet.

Prosjektleder skal lede møtet. Deltakere skal inkludere delprosjektlederne. Møtet skal holdes hver mandag morgen kl. 09:00. Varighet skal være maks én time.

Faglederne skal gjennomgå risikoene på prosjektets saksliste for tiltak, oppdatering eller lukking ved behov. Nye saker skal registreres, og mulige løsninger diskuteres så langt tiden tillater. Prosjektkoordinator skal distribuere oppdatert liste til alle delprosjektledere ved avslutning av møtet. En kopi av malen for saksliste finnes i vedlegg C.

Ved slutten av hvert møte skal teamet også gjennomgå prosjektets risikoregister, gjøre nødvendige oppdateringer og koordinere videre tiltak ved behov.

Månedlige prosjektgjennomganger

Formålet med de månedlige prosjektgjennomgangsmøtene er å gi en fast arena der prosjektleder kan gi en statusoppdatering til sponsor, kunde og interessenter hver måned, og samtidig gjøre det mulig for toppledelsen å gi nødvendig styring og retning.

Prosjektsponsor skal være møteleder. Prosjektleder skal gjennomføre møtet. Deltakere skal inkludere:

[Så mange viktige interessenter som mulig er med på møtet, slik at de kan få en oppdatering i ett effektivt møte, og all hjelp eller assistanse du trenger kan koordineres umiddelbart.]

Møtet skal planlegges til én time, og holdes kl. 13:00 den første tirsdagen i hver måned i styrerommet (Executive boardroom).

Ved starten av hver måned skal prosjektleder, prosjektkoordinator og prosjektplanlegger samle inn aktuell status for prosjektets omfang, fremdrift, kostnader og risikoer for presentasjon i den månedlige gjennomgangen. Et én-sides rapportformat skal benyttes, slik som i vedlegg D. Gjeldende versjon av risikoregisteret skal også være tilgjengelig. Annen relevant informasjon skal gis etter behov og på forespørsel.

Prosjektleder vil presentere prosjektstatus for interessentene i den månedlige gjennomgangen. Prosjektleder skal så langt som mulig ta med alternativer og anbefalinger for å løse vesentlige saker og risikoer. Støtte og prioriteringsavklaringer skal innhentes ved behov. Planer for videre tiltak skal koordineres der det er nødvendig.

Møter i endringskontrollstyret

Formålet med møter i endringskontrollstyret (Change Control Board, CCB) er å gjennomgå alle endringer i omfang, fremdriftsplan, budsjett eller tidligere baselinede og godkjente leveranser, slik som design og dokumentasjon, for å sikre at alle mulige konsekvenser identifiseres, at nødvendig godkjenning fra prosjektleder eller sponsor innhentes, og at godkjente endringer kommuniseres hensiktsmessig til alle berørte parter. Mer informasjon om prosessen finnes i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

[Other Kommunikasjon]

[annen kommunikasjon].

Kvalitet

Kvalitet planlegges inn i leveransene gjennom hele prosjektet. Sentralt er (1) tidlig etablering av rapportstruktur og kontinuerlig skriving, (2) tidlig og iterativ faglig forankring via litteratursøk, (3) tydelig skille mellom modell og metode, og mellom resultater og diskusjon, samt (4) systematisk validering av modellresultater (rimelighetskontroll og robusthet).

Peer review / fagfellevurdering: Mot slutten av gjennomføringsfasen gjennomføres gjensidig fagfellevurdering i tråd med emnets opplegg. Dette fungerer både som kvalitetssikring og læringsaktivitet.

Datakvalitet og etterprøvbarhet: Rådata lagres uendret, og all behandling skjer på kopier med dokumenterte transformasjoner. Kode og figurer versjonskontrolleres (f.eks. Git), og rapporttekst holdes i én hovedfil for å unngå divergerende versjoner.

Kildebruk: Alle faglige påstander, modeller, metoder og figurer som bygger på eksisterende litteratur refereres korrekt og konsistent.

Fagfellevurderinger

Fagfellevurderinger er en av de mest effektive prosessene for å sikre at leveranser har høy kvalitet og er fullt ut egnet for formålet.

Det er to typer fagfellevurderinger som skal brukes i dette prosjektet: uformelle fagfellevurderinger som brukes for alle prosjektleveranser, og formelle fagfellevurderinger som kreves for leveranser med helse-, sikkerhets- eller juridisk sensitivitet. Mer informasjon følger nedenfor.

Uformelle fagfellevurderinger.

Uformelle fagfellevurderinger har ikke den administrative overheaden som formelle fagfellevurderinger krever, men gir likevel viktig kvalitetssikring av arbeidet. Prosessen for uformelle fagfellevurderinger er oppsummert nedenfor:

- Eier av hver leveranse som overleveres til andre i prosjektet skal sikre at leveransen har vært gjennom en fagfellevurdering før den ferdigstilles.

- For store arbeidspakker skal det gjennomføres flere fagfellevurderinger gjennom utviklingsprosessen av leveransen, slik at hver enkelt review krever håndterlig innsats. Som tommelfingerregel bør hver review kreve høyst én time per reviewer.

- En fagfellevurdering bør inkludere to eller tre fagfeller for å gi en helhetlig vurdering fra mer enn ett perspektiv.

- Der det er mulig skal leveranse-eier holde ett konsolideringsmøte med alle fagfellene for å samle et konsolidert sett med kommentarer og for å legge til rette for at fagfellene kan kommentere på hverandres anbefalinger.

- Leveranse-eier kan stille oppfølgingsspørsmål for å avklare en kommentar, men skal avstå fra å diskutere/argumentere mot nøyaktigheten i kommentaren slik at konsolideringsmøtet forblir fokusert på å samle inn et komplett sett med kommentarer. For å sikre fokus på denne sentrale egenskapen ved uformelle fagfellevurderinger, skal leveranse-eier si «Takk» etter mottak av hver kommentar.

- Eier av leveransen kan deretter innarbeide kommentaren i en revisjon av leveransen, eller forkaste kommentaren etter eget faglig skjønn.

- Det kreves ingen formelle protokoller for uformelle fagfellevurderinger, men leveranse-eier må beholde en oversikt over fagfellenes kommentarer i egne arkiver til prosjektet er levert, i tilfelle dokumentasjonen senere skulle bli etterspurt.

Formelle fagfellevurderinger

Formelle fagfellevurderinger er påkrevd for alle leveranser som har helse-, sikkerhets- eller juridiske krav, for å sikre at alle avvik blir løst før ferdigstillelse. Prosessen for formelle fagfellevurderinger er oppsummert nedenfor:

- QA-organisasjonen skal sikre at hver leveranse med helse-, sikkerhets- eller juridiske krav har gjennomført en formell fagfellevurdering før den ferdigstilles. En QA-representant skal administrere hver formelle fagfellevurderingsprosess.

- For store arbeidspakker skal det gjennomføres flere formelle fagfellevurderinger gjennom utviklingsprosessen av leveransen, slik at hver enkelt review krever håndterlig innsats fra hver reviewer.

- En formell fagfellevurdering bør omfatte tre til fem fagfeller for å gi en helhetlig vurdering fra mer enn ett perspektiv. Fagfellene bør så langt som mulig velges utenfor prosjektteamet for å sikre en full og upartisk vurdering.

- Kvalitetssikring (QA) skal innkalle til og lede ett konsolideringsmøte med alle fagfellene for å samle et konsolidert sett av avvik/punkter og for å legge til rette for kommentarer på hverandres anbefalinger. Det er ingen fast varighet for et slikt konsolideringsmøte ved formell fagfellevurdering. QA-representanten skal registrere og følge opp den konsoliderte listen fra kommentar til løsning.

- Leveranse-eier kan stille oppfølgingsspørsmål til en fagfelle for å avklare avvik, og kan gi tilleggsinformasjon dersom vedkommende mener at et punkt ikke er korrekt. Ved uenighet mellom leveranse-eier eller fagfeller om riktigheten av et punkt, skal QA-representanten be om avstemning blant fagfellene (uten leveranse-eier), der QA-representanten avgjør ved stemmelikhet. Stemmegivningen til hvert medlem i omstridte saker, uavhengig av om saken får flertall, skal registreres i avviksloggen for eventuell senere oppfølging. QA-representanten kan etter eget skjønn registrere et punkt for oppfølging dersom det vurderes som berettiget, selv om det ikke fikk flertall.

- Hvert punkt som er avtalt, vedtatt ved flertall, eller tatt inn etter QA-representantens skjønn, skal deretter vurderes av leveranse-eier og håndteres på en hensiktsmessig måte enten ved revisjon av leveransen eller ved å gi relevant tilleggsinformasjon som ikke var tilgjengelig under konsolideringsmøtet. Hver løsning/tilbakemelding skal gjennomgås av de opprinnelige fagfellene for godkjenning. QA-representanten vil normalt følge den opprinnelige fagfellens vurdering av om løsningen er tilstrekkelig. Dersom enighet ikke oppnås, kan QA-representanten likevel godkjenne et punkt som løst dersom dette vurderes som hensiktsmessig, forutsatt at beslutningen godkjennes av QA-direktøren.

- Formelle protokoller fra alle fagfellevurderinger og tilhørende løsnings-/korrigeringshandlinger skal arkiveres i QA-arkivet i minst fem år etter at prosjektet er avsluttet.

Brukerreviews

Brukerreviews er også inkludert i prosjektplanen som viktige bidrag for å sikre at prosjektresultatet er egnet for formålet.

Nesten alt arbeidet i prosjektet er planlagt etter smidige prinsipper (agile), strukturert i en serie med inkrementer, utkast, versjoner eller sprinter med muligheter for gjennomgang, formell statusrapportering og tidlig justering ved behov for å sikre at prosjektet holder kursen og leverer forventede resultater etter hvert som inkrementene utvikles. Denne tilnærmingen gjelder ikke bare programvarearbeid, men også alt annet arbeid.

Brukerreviews er innarbeidet både i selve leveransearbeidet og i QA sine tester og inspeksjoner, for å presentere arbeidet som er fullført så langt til sluttbrukerne og få deres løpende vurdering, inkludert identifisering av eventuelle feil i omfang, mangler eller andre avvik, slik at dette kan justeres i neste inkrement.

Kunden er representert i dette prosjektet av følgende interessenter, som skal koordinere deltakelse fra de respektive brukergruppene, og bidra til å lede og delta i reviews som beskrevet nedenfor:

| Leder for brukergruppe | Lede Reviews | Delta i reviews |
| --- | --- | --- |
| [Kundegruppe- representant] | [Reviews de vil lede] | [Reviews de vil delta i] |

Prosessen for gjennomføring av brukerreviews er oppsummert nedenfor:

- Når leveranseutkast, bygg, versjoner, inkrementer eller sprinter ferdigstilles, skal det gjennomføres en brukerreview med aktuell brukergruppe. Leveranseteamet vil presentere arbeidet som er underveis til brukergruppen ved hjelp av presentasjoner, gjennomganger, demonstrasjoner, prototyper og mockups der det er hensiktsmessig.

- Brukerkommentarer skal samles inn av brukergruppeleder i en review-tabell, for eksempel ved bruk av malen i vedlegg E.

- Etter at alle kommentarer er samlet inn, under ledelse av brukergruppeleder, skal brukerne fylle inn kolonnen «Brukerprioritet» for å prioritere kommentarene sine ved hjelp av følgende kategorier:

1 = Kritisk for prosjektmålet.

2 = Verdifull kommentar, men anbefales gjennomført i neste prosjekt eller fase.

3 = For senere vurdering; utilstrekkelig informasjon tilgjengelig nå.

- I et separat møte, ledet av leveranse-eier og med deltakelse fra delprosjektleder og prosjektleder ved behov, vil prosjektgruppen gjennomgå brukerprioriteringene og fylle inn kolonnen «Prosjektprioritet» etter samme prioritetsskala, for å bidra med prosjektets vurdering av beste prioritering sett i lys av sannsynlige omfangs-, fremdrifts- og budsjettkonsekvenser.

- Prosjektgruppen skal levere brukertabellen tilbake til brukergruppeleder. Tilleggsdialog som kreves for å etablere (baseline) bruker- og prosjektprioriteringer skal gjennomføres ved behov. Tabellen skal deretter sendes til prosjektsponsor for å ferdigstille kolonnen «Sponsorbeslutning», som viser hvilke punkter som skal vurderes for mulig inkludering i prosjektet.

- Prioritet 1-punktene som sponsoren identifiserer, skal deretter føres inn i endringskontrollprosessen for å gjennomføre en full konsekvensanalyse av foreslått endring. Endringen skal inkluderes i prosjektet, og arbeid igangsettes, bare dersom endringskontrollprosessen ender med en sponsorbeslutning om å implementere kommentaren med full forståelse av tids- og kostnadskonsekvenser, og nødvendig kommunikasjon til alle berørte parter er gjennomført.

- Prosjektgruppen og brukergruppene skal gjennomføre hver iterasjon av brukerreview så raskt som mulig for å minimere konsekvensene av nødvendige endringer. Målet er å ha en ferdigstilt brukertabell for presentasjon til sponsor innen fire dager etter avsluttet review, og at analyse av endringskonsekvensene for sponsor-foreslåtte endringer er fullført innen åtte dager.

Anskaffelser

Denne seksjonen beskriver tilnærmingen til anskaffelser i [ABC]-prosjektet.

Prosjektet krever anskaffelse av følgende elementer:

[Liste over anskaffelser og planlagt tilnærming, inkludert planlagt kontraktstype (kost pluss, fastpris), tildelingsprosess og navngitt leverandør/entreprenør dersom dette allerede er valgt i planleggingsfasen.]

Endringskontrollprosess

Denne seksjonen beskriver prosessen som skal brukes for å sikre at alle foreslåtte endringer i [ABC]-prosjektet håndteres kontrollert og med hensyn til alle konsekvenser av en potensiell endring.

Når denne prosjektplanen er godkjent av sponsor, skal alle endringer i omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

I tillegg må enhver endring i en leveranse, etter at den er baselinet og godkjent under prosjektgjennomføring (for eksempel design og dokumentasjon), også gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen, for å sikre at alle konsekvenser identifiseres og at alle berørte parter inkluderes i analysen og kommunikasjonen.

En oppsummering av endringskontrollprosessen er gitt nedenfor:

- Først må endringen dokumenteres formelt i et endringsforespørselsskjema, hvor en kopi er gitt i vedlegg F for enkelhets skyld.

- Dersom endringen er akutt nødvendig på grunn av umiddelbar risiko for prosjektets suksess eller umiddelbar påvirkning på helse, sikkerhet, sikring eller juridisk etterlevelse, kan prosjektleder autorisere endringen umiddelbart og deretter følge opp med en full konsekvensanalyse og kommunikasjon med sponsor, kunde og andre relevante parter så snart det er praktisk mulig.

- Ellers skal det innkalles til et møte i endringskontrollstyret (CCB) for å evaluere endringen med bred deltakelse fra alle parter som kan være berørt, inkludert representanter fra alle prosjektets kjerne- og støttefunksjoner. Hovedformålet med dette første møtet er utelukkende å identifisere alle mulige påvirkningsområder. Prosjektleder skal lede møtet.

- En person som er nærmest endringen skal deretter utpekes til å følge opp etter første møte for å fullføre en analyse og fastslå den samlede effekten av endringen på omfang, fremdriftsplan, budsjett, risiko, anskaffelser og andre berørte prosjektelementer. Muligheter og alternativer for å håndtere endringen skal vurderes. Oppdatert krav-baseline, arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS), avhengighetsdiagram (precedence diagram), estimater, Gantt-plan og risikoregister skal utarbeides for endringen og eventuelle alternativer ved behov.

- Endringskontrollstyret skal deretter samles på nytt for å vurdere konsekvensene av endringen og velge beste alternativ dersom mer enn én løsning er mulig.

- Dersom endringskontrollstyret vurderer endringen som nødvendig eller på annen måte nyttig, og den ikke påvirker baselinet omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett godkjent av sponsor, kan prosjektleder autorisere endringen.

- Dersom endringen påvirker baselined omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett som er godkjent av sponsor, skal endringskontrollstyret, etter godkjenning fra prosjektleder, utarbeide en anbefaling og sende den til sponsor for vurdering. Endringen skal ikke igangsettes før formell skriftlig godkjenning fra sponsor foreligger.

- Når en endring i omfang medfører økning i baselinet fremdriftsplan og budsjett, skal det alltid vurderes alternativer for å fjerne kompenserende omfang for å minimere konsekvensene, og disse alternativene skal presenteres for sponsor og kunde der det er relevant.

- Når det er fattet en beslutning om endringen, skal begrunnelsen for beslutningen og all relevant dokumentasjon lagres i endringsloggens (Change Control Log) arkiv. Hvis endringen godkjennes, skal all nødvendig prosjektdokumentasjon oppdateres, og alle relevante parter skal informeres i tide.

[Merk: Disse vedleggsoverskriftene bruker stilen Overskrift 9.]

                - Krav

Dette vedlegget gir en oversikt over prosjektkravene for [ABC], inkludert unik identifikator, type, eier av hvert krav og foreløpig sporbarhet til leveranser og testtilfeller som skal oppfylle kravene.

Sporbarheten mellom krav og leveranser vil bli raffinert til et mer detaljert nivå etter hvert som design utvikles under gjennomføringen. Tildelingen av testprosedyrer er for øyeblikket på prosedyrenivå, og vil bli raffinert til enkeltstående testtilfeller etter hvert som testdokumentasjonen utvikles.

| ID | Type | Requirement | Owner | Leveranse | Test Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vedlegg B - WBS-ordliste

Dette vedlegget gir en WBS-ordliste (WBS-ordliste) med mer informasjon om leveransene som er dokumentert i seksjon 2.4 – Arbeidsnedbrytningsstruktur, inkludert unik identifikator, beskrivelse, eier og kostnadskonto.

| WBS ID | Leveranse | Description | Owner | Cost Account |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av formatet for Prosjektets saksliste (Saker List) som brukes til koordinering av det ukentlige saksstatusmøtet beskrevet i seksjon 9.1 – Ukentlige saksstatusmøter. Sakslisten skal spore sakens navn, status, ansvarlig og forventet dato for løsning for hver sak. Dette Microsoft Word-tabellformatet kan enkelt sorteres med kommandoen Layout / Sort etter at nye punkter er lagt til eller oppdatert, slik at sakene kan settes i ønsket rekkefølge etter Ansvarlig / Frist eller Frist / Ansvarlig.

-----

Prosjekt ABC - Saksliste

| Issue | Status | Lead | Due |
| --- | --- | --- | --- |
| Plassmangel | Ombygging av møterom 5 til arbeidsområde med skrivebord. | Andersen | 2050-01-15 |

Bruk:

* Legg til rader for nye elementer etter behov, og samle deretter sammen etter Lead eller Forfallsdato med menyelementet Tabell / Sorter.

* Skriv inn datoer i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD slik at Layout / Sorter-kommandoen fungerer konsekvent.

Vedlegg D - Format for månedlig prosjektrapport

Dette vedlegget gir formatet for én-sides rapporten som skal brukes i de månedlige prosjektgjennomgangene i seksjon 9.2 – Månedlige prosjektgjennomganger.

Et eksempel på én-sides rapportformat finnes nedenfor. Øvre venstre kvadrant viser et Gantt-utdrag som gir et øyeblikksbilde av status for omfang i forhold til plan. Øvre høyre kvadrant viser status for kostnadsutviklingen. Nedre venstre kvadrant viser status for de tre viktigste sakene og risikoene. Nedre høyre kvadrant gir annen relevant informasjon om status for kunde-/brukergruppene.

Ytterligere informasjon om prosjektets ytelse vil også bli gitt til den månedlige gjennomgangsgruppen ved behov og på forespørsel. En kopi av gjeldende risikoregister vil vanligvis også være tilgjengelig for gjennomgang.

Vedlegg E - Mal for brukerreview

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av review-malen som brukes i review-prosessen oppsummert i seksjon 10.1.2 – Formelle fagfellevurderinger.

-----

Brukeranmeldelse: [Leveranse ABC Draft 1]

| Problem | Bruker-prioritet | Prosjekt Team prioritet | Sponsor- beslutning |
| --- | --- | --- | --- |
| Legg til dette... | 1 | 1 | 1 |
| Endre på dette... | 1 | 2 | 1 |
| Fjern dette... | 1 | 1 | 2 |
| Oppgrader dette... | 1 | 1 | 1 |
| Legg til dette... | 2 | 2 | 2 |
| Endre på dette... | 2 | 2 | 2 |
| Fjern dette... | 2 | 2 | 3 |
| Oppgrader dette... | 3 | 3 | 3 |
| Endre på dette... | 3 | 3 | 3 |

Prioriteter:

1 = Kritisk for prosjektmålet; bør konsekvensanalyseres dersom dette blir sponsorens endelige beslutning.

2 = God idé, men anbefalt for neste prosjekt eller fase.

3 = Registrering for senere undersøkelse.

Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av det formelle skjemaet for endringsforespørsel som brukes i prosessen oppsummert i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

-----

Endringsforespørsel

Instruksjoner: Dette skjemaet skal fylles ut for enhver forespurt endring i et baselinet og godkjent prosjektelement, inkludert omfang, fremdriftsplan, budsjett, risikobudsjett eller prosjektleveranser, uansett hvor liten endringen er, og sendes via prosjektleder for korrekt vurdering av alle konsekvenser og nødvendig kommunikasjon med alle berørte parter.

| Prosjekt: |  |
| --- | --- |
| Forespørsel fra: |  |
| Dato for forespørsel: |  |

| Ønsket endring: |  |
| --- | --- |
| Begrunnelse / gevinst: |  |

| Kjente leveranser påvirket: |  |
| --- | --- |
| Kjente krav påvirket: |  |
| Kjente kontrakter påvirket: |  |
| Kjente fremdrift-påvirkninger: |  |
| Kjente kostnadspåvirkninger: |  |

| Andre kommentarer: |  |
| --- | --- |